## Sheet1
刘小雨项目规划
项目：
日期 | 功能模块 | 完成进度 | 未完成模块 | 解决方案 | 最后完成期限 | 备注
2019-01-27 | 数据库建表，配置项目环境 | 100%
2019-01-28 | 管理员登录
2019-01-29 | 房间类别的增加
2019-01-30 | 房间类别的查询，修改，删除
2019-01-31 | 房间的添加，查询
2019-02-01 | 房间的删除，修改
2019-02-02 | [5 empty] | 回老家过年，网络不稳定，可能没法每天上传
2019-02-03 | 房间价格，位置的添加，查询
2019-02-04
2019-02-05
2019-02-06 | 房间价格，位置的修改，删除
2019-02-07 | 管理员登录
2019-02-08 | 顾客的添加 |  |  |  |  | 回家，恢复上传
2019-02-09 | 订单的添加
2019-02-10 | 订单的查询，修改，删除
2019-02-11
2019-02-12
注意：
1.项目规划表必须每天更新！！！每天上传到自己的github上，每晚八点之前检查
2.当天任务未完成，则需填写未完成模块，并写清楚解决方案和最后完成期限，如有必要，标明备注
3.假期项目规划表个人按照自己实际情况认真填写，一旦填写，必须按照计划执行
祝大家假期愉快！！！